## Slide 1
DỰ ÁN KẾ HOẠCH ÁP DỤNG PHẦN MỀM ERP CƠ BẢN (GĐ 1) – KHỐI KINH DOANH
Stt | Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú
 |  | Q.I | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | QUÝ III | 
1 | ÁP DỤNG PHẦN MỀM ERP (KHỐI KINH DOANH) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Now
12/3
31/05/2025
Hoàn thiện
Tham gia lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm ERP
10/4
22/4
Tiến hành
nhập Kế hoạch doanh thu kế hoạch tại NM Nhíp và Nhà máy ML Tải, bus
Phân quyền nhân sự nhập
dữ liệu
05/5
Làm việc với Phòng TC-KT và Phòng CNTT rà soát nhập dữ liệu báo giá lên phần mềm
TT | HẠNG MỤC | BẤT CẬP | ĐỀ XUẤT | TRÁCH NHIỆM
1 | Module Báo giá, triển khai đơn hàng | Hiện tại module Báo giá/Triển khai đơn hàng mỗi lần thay đổi đơn vị tiếp nhận thì phải cấu hình duyệt lại.  Tốn nhiều thời gian và dễ sai sót | Ban CNTT điều chỉnh lại phần cấu hình, luồng duyệt bắt buộc, các trường đơn vị, nhân sự tiếp nhận thông tin được thay đổi tùy theo báo giá. Hoặc có thể import nhiều cấu hình duyệt. | CNTT
2 |  | Chốt cấu hình nhân sự duyệt báo giá trước khi gửi qửi qua Phòng giá thành, Nhà máy. | Đề xuất 2 phương án: CVBH -> TP duyệt (CC Lãnh đạo Ban/Phòng) CVBH -> TP-> GĐ duyệt | CNTT
3 | Module doanh thu | Danh mục sản phẩm theo doanh thu kế hoạch/ Số liệu doanh thu theo kế hoạch: Chưa thống được Bộ phận nào sẽ import dữ liệu. | Họp và thống nhất với Ban TCKT. Đề xuất Kế hoạch Nhà máy nhập doanh thu kế hoạch | Công ty/ Đơn vị
4 | Báo cáo | Các mẫu báo cáo: Đã gửi ban CNTT nhưng vẫn chưa cập nhật được trên phần mềm. | Ban CNTT tiến hành cập nhật theo các biểu mẫu Khối KD đã gửi | CNTT
5 | Chung | Vấn đề bảo mật trong phần mềm QTKD: Chưa phân quyền được nhân sự nào xem và tải được các dữ liệu (thị trường/Phòng /Ban) | Ban CNTT chốt lại có thể thực hiện phân quyền Theo thị trường hoặc Ban/Phòng | CNTT